## Slide 1
ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN
Bitbucket a GitHub Actions
Pipelines CI/CD, Reglas de Aprobación y Configuración del Entorno
Bitbucket
GitHub Actions
Migración Bitbucket → GitHub Actions
1

## Slide 2
Migración de Pipelines (CI/CD)
Sustitución de configuración
El archivo bitbucket-pipelines.yml se reemplaza por workflows en .github/workflows/.
Build y pruebas con Maven
Integración de la compilación y ejecución de pruebas unitarias mediante Maven.
Calidad y seguridad
Análisis estático de código con SonarQube y escaneo de vulnerabilidades con Snyk.
.github/workflows/ci.yml
name: CI Pipeline
on: [push]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- uses: actions/setup-java@v4
with:
java-version: '17'
distribution: 'temurin'
- name: Build and Test
run: mvn clean verify
- name: SonarQube Scan
uses: SonarSource/sonarqube-scan-action@v5
env:
SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}
- name: Snyk Security
uses: snyk/actions/maven@v4
env:
SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}
Migración Bitbucket → GitHub Actions
2

## Slide 3
Reglas de Aprobación en Pull Requests
Branch Protection Rules
Configuración en la rama principal (main / master) para impedir merges directos.
Revisión obligatoria
Requisito de revisión por pares y verificación exitosa de los checks del pipeline antes del merge.
Restablecimiento automático
Las aprobaciones se descartan automáticamente si se añaden nuevos commits.
Settings › Branches › Branch protection rules
Branch name pattern: main
Require a pull request before merging
Require approvals (mínimo 1 revisor)
Dismiss stale pull request approvals when new commits are pushed
Require status checks to pass before merging
Require review from Code Owners
Migración Bitbucket → GitHub Actions
3

## Slide 4
Control de Revisiones Granular con CODEOWNERS
Revisores por directorio
Asignación de grupos o revisores específicos según directorios o archivos sensibles mediante .github/CODEOWNERS.
Aprobación obligatoria
Opción de requerir aprobación obligatoria del propietario del código (Require review from Code Owners).
Reviewers
@equipo-seguridad
/src/main/resources/sec/
@equipo-arquitectura
/docs/
.github/CODEOWNERS
# Regla general
* @mi-equipo-general
# Carpetas de arquitectura o seguridad
/src/main/resources/sec/ @equipo-seguridad
/docs/ @equipo-arquitectura
Precedencia de reglas
La última coincidencia con la ruta del archivo modificado define quién debe revisarlo, sin importar el orden en que aparezcan las reglas anteriores.
Migración Bitbucket → GitHub Actions
4

## Slide 5
Flujo de Trabajo en el IDE (IntelliJ IDEA)
1
Actualizar remoto
git remote set-url origin <URL_GITHUB>
2
Autenticación
Token de Acceso Personal (PAT) o clave SSH.
3
Plugin de GitHub
Instalación del plugin oficial para revisar y aprobar PRs sin salir del IDE.
Pull Requests — Plugin de GitHub para IntelliJ IDEA
Migrar workflow de build a GitHub Actions #142
Review requerido
Agregar CODEOWNERS para módulo de seguridad #138
Aprobado
Fix: timeout en pipeline de integración #135
Cambios solicitados
Migración Bitbucket → GitHub Actions
5

## Slide 6
Plan de Trabajo: Fases de la Migración
5 fases, actividades granularizadas y responsables asignados a lo largo de 5 semanas.
1
Preparación y Análisis
Semana 1
2
Migración de Código y Pipelines
Semana 2-3
3
Seguridad y Gobernanza
Semana 3-4
4
Adopción en el Entorno de Desarrollo
Semana 4
5
Cierre y Validación
Semana 5
Migración Bitbucket → GitHub Actions
6

## Slide 7
Plan de Trabajo Detallado (I)
Fases 1 y 2 — Preparación, Análisis y Migración de Pipelines
# | Actividad | Responsable | Duración
FASE 1 | Preparación y Análisis |  | Semana 1
1.1 | Inventario de repositorios y ramas activas en Bitbucket | Equipo DevOps | 2 días
1.2 | Relevamiento de bitbucket-pipelines.yml y dependencias por proyecto | Equipo DevOps | 3 días
1.3 | Definición de estructura, equipos y permisos en GitHub | Tech Lead | 2 días
1.4 | Mapeo de secretos y variables de entorno a GitHub Secrets | Equipo DevOps | 1 día
FASE 2 | Migración de Código y Pipelines |  | Semana 2-3
2.1 | Migración de repositorios (git clone --mirror + push a GitHub) | Equipo DevOps | 3 días
2.2 | Conversión de bitbucket-pipelines.yml a workflows .github/workflows/ | Equipo DevOps | 4 días
2.3 | Configuración de build y pruebas unitarias con Maven | Desarrolladores | 2 días
2.4 | Integración de SonarQube y Snyk en el pipeline | Equipo DevOps | 2 días
2.5 | Pruebas de ejecución en rama de desarrollo (dry-run) | QA | 2 días
Duración acumulada: 9 actividades en 3 semanas · Entregable clave: repositorios migrados con pipelines de CI/CD operativos en GitHub Actions.
Migración Bitbucket → GitHub Actions
7

## Slide 8
Plan de Trabajo Detallado (II)
Fases 3, 4 y 5 — Seguridad, Adopción en el IDE y Cierre
# | Actividad | Responsable | Duración
FASE 3 | Seguridad y Gobernanza |  | Semana 3-4
3.1 | Configuración de Branch Protection Rules en main/master | Equipo DevOps | 1 día
3.2 | Definición y publicación del archivo CODEOWNERS | Arquitectura | 2 días
3.3 | Configuración de “Require review from Code Owners” | Equipo DevOps | 1 día
3.4 | Validación con Pull Request de prueba | QA | 1 día
FASE 4 | Adopción en el Entorno de Desarrollo |  | Semana 4
4.1 | Actualización de remotos en IntelliJ IDEA (git remote set-url) | Desarrolladores | 1 día
4.2 | Configuración de autenticación PAT/SSH por desarrollador | Desarrolladores | 1 día
4.3 | Instalación y configuración del plugin de GitHub en IntelliJ | Desarrolladores | 1 día
4.4 | Sesión de capacitación y guía rápida para el equipo | Tech Lead | 1 día
FASE 5 | Cierre y Validación |  | Semana 5
5.1 | Congelamiento de Bitbucket (modo solo lectura) | PMO | 1 día
5.2 | Smoke tests sobre pipelines migrados | QA | 2 días
5.3 | Validación final de reglas de aprobación y CODEOWNERS | Equipo DevOps | 1 día
5.4 | Documentación final y retrospectiva | Tech Lead | 1 día
Migración Bitbucket → GitHub Actions
8